附件1：

**后勤集团增补党委委员选举工作日程安排表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **内容** | **责任单位** |
| 6月初 | 召开集团党委委员会，学习上级相关文件精神，研究部署新增集团党委委员工作 | 集团党委 |
| 6月初 | 向组织部提交申请增补集团党委委员的请示文件；制定具体工作实施方案 | 综合办 |
| 6月上旬 | 召开支部书记会议，部署新增党委委员工作 | 集团党委 |
| 6月11日-15日 | 第一轮酝酿：推荐3名党委委员候选人 | 各党支部 |
| 6月16日-18日 | 根据各支部第一轮酝酿提名情况，党委会讨论确定3名党委委员候选人初步名单 | 集团党委 |
| 6月19日-22日 | 第二轮酝酿：推荐3名党委委员候选人 | 各党支部 |
| 6月下旬 | 党委会研究确定3名党委委员的候选人预备人选，上报组织部 | 集团党委 |
| 7月上旬 | 召开党员大会，选举增补党委委员 | 集团党委 |
| 向组织部提交集团新增党委委员选举结果 |